План работы ЦНППМ в рамках проекта ШМПР на 2022-2023 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Категория участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конференция по проектам «Школа Минпросвещения России» и «ФГИС «Моя школа» | 24.08.2022 11.00 | Воробьев П.Г. Резаков М.Р. Поперняк Я.Н. | Руководители образовательных организация, заместители руководителей образовательных организаций по учебно-воспитательной/воспитательной работе |
|  | Форсайт сессия «Школьная команда как основная сила развития образовательной организации» | 24.08.2022 13.00 | Мясоедова Е.А. | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций |
|  | Семинар «Внедрение обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования» | 24.08.2022 13.00 | Белянина Л.А. | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Круглый стол «Профориентационная работа в школе. Проект «Билет в будущее» | 24.08.2022 15.00 | Резаков М.Р. | Руководители и заместители руководителей образовательных организаций (в том числе СПО) |
|  | Семинар «Безопасность образовательной среды, психологическая культура и психическое здоровье школьников» | 24.08.2022 15.00 | Дудина Е.А. Гайнуллин Р.С. | Сотрудники министерства образования и науки Астраханской области руководители, заместители руководителей по учебной работе, учебно-воспитательной работе образовательных организаций, представители ГАУ АО «ЦППМС» |
|  | Утверждение перечня образовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Август-сентябрь 2022 | Министерство образования и науки Астраханской области | Образовательные организации Астраханской области |
|  | Ознакомление с Проектом «Школа Минпросвещения России» (ШМПР) и информационными ресурсами поддержки данного проекта | Сентябрь-ноябрь 2022 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | Образовательные организации Астраханской области |
|  | Формирование базы данных школ, входящих в Проект ШМПР | В ходе реализации проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | Образовательные организации, участники проекта |
|  | Формирование списков школьных и управленческих команд для обучения по дополнительной профессиональной программе (далее – ДПП) «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования» | Декабрь 2022 | Образовательные организации, участники проекта | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Определение регионального координатора реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Декабрь 2022 | Министерство образования и науки Астраханской области |  |
|  | Подготовка образовательных организаций Астраханской области к участию в самодиагностике | 11.01-13.02.2023 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Прохождение самодиагностики по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» (выявление дефицитных полей) образовательной организацией | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ОО | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация и проведение обучения по ДПП «Школа Министерства просвещения России: новые возможности для повышения качества образования» школьных команд образовательных организаций, вошедших в национальную программу капитального ремонта | 11.01-13.02.2023 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Анализ результатов самодиагностики с определением вектора деятельности по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России». Проведение собеседования со школьными управленческими командами школ-участников Проекта по результатам самодиагностики | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация и проведение консультаций со школьными командами по вопросу составления перспективного профиля ОО | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Защита проектов перспективного профиля по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» | 08.02-20.02.2023 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ОО | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Мониторинг общеобразовательных организаций по направлениям Проекта | В течение всего проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» |  |
|  | Семинар: «Реализация проекта развития ОО в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Министерства просвещения России» («Знание», Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество»): первые итоги» | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Проектирование плана работы по обеспечению динамики перехода с уровня на уровень› по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» («Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество»): | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Участие управленческих и школьных команд школ- участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в мероприятиях, посвященных повышению престижа учительской профессии в 2023 году | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». ОО | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Участие школьных команд в еженедельных вебинарах Академии Минпросвещения | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». ОО | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация консультационного сопровождения школ-участников Проекта по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школы Минпросвещения России» | В течение реализации проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Методические десанты по запросам образовательных организаций по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» («Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество») | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Участие управленческих и школьных команд образовательных организаций в методических активностях ГАОУ ДПО «Институт развития образования». | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация тематических консультационных встреч по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» | В течение реализации проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация и проведение ежемесячных вебинаров по выявлению эффективных управленческих и педагогических практик ОО по ключевым направлениям проекта | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Экспертиза Программ развития ОО (дорожных карт) | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация информационно-просветительской работы с участниками образовательных отношений, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школы Минпросвещения России» | В течение реализации проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Наполнение регионального информационного ресурса проекта «Школа Минпросвещения России» на сайте ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | В течение реализации проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Работа «горячей линии» по оказанию организационно-методической помощи руководителям муниципальных органов управления образованием, муниципальных методических служб, образовательных организаций по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школы Минпросвещения России» | В течение реализации проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |