План работы ЦНППМ в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Категория участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование списков школьных и управленческих команд для обучения по дополнительной профессиональной программе (далее – ДПП) «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования» | До 10.01.2024 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей образовательных организаций, педагогические работники |
|  | Проведение цикла семинаров «Проект «Школа Минпросвещения России» как одно из направлений развития общеобразовательной организации» для школ, вошедших в национальную программу капитального ремонта в 2024 году | 16.01. - 24.01. 2024 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация и проведение обучения по программе «Школа Министерства просвещения России: новые возможности для повышения качества образования» школьных команд образовательных организаций, вошедших в национальную программу капитального ремонта | 29.01-26.02.2024 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация и проведение консультаций со школьными командами по вопросу составления перспективного профиля ОО | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Защита проектов перспективного профиля по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» | 28.02., 04.03.2024 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ЦНППМ, ОО | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Анализ результатов самодиагностики с определением вектора деятельности по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России». Проведение собеседования с управленческими командами школ-участников Проекта по результатам самодиагностики | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ЦНППМ,ОО | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация и проведение консультаций со школьными командами по достижению базового уровня в соответствии с критериями проекта «Школа Министерства просвещения России» | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Мониторинг общеобразовательных организаций по направлениям Проекта | В течение всего проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Семинар: «Реализация проекта развития ОО в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Министерства просвещения России» («Знание», Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество»): первые итоги» | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Проектирование плана работы по обеспечению динамики перехода с уровня на уровень› по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» («Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество»): | До 09.02.2024 | Региональные методисты, ОО | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Участие управленческих и школьных команд в мероприятиях, посвященных повышению престижа учительской профессии в 2024 году | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Участие управленческих и школьных команд в мероприятиях, посвященных Году Семьи. Семейные традиции в образовании! (виртуальная экспозиция школьного музея) | По отдельному графику Март-октябрь 2024 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Участие школьных команд в вебинарах по направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» | По отдельному графику. Апрель-май 2024 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ, РУМО, ОО | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Методические десанты по запросам образовательных организаций по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» («Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество») | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Участие управленческих и школьных команд образовательных организаций в методических активностях ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация тематических консультационных встреч по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России». Обновленные показатели самодиагностики | По отдельному графику Март-апрель 2024 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦМС | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Цикл семинаров «Проект «Школа Минпросвещения России» (ключевое условие «Образовательная среда»). Использование верифицированного цифрового образовательного контента при реализации образовательных программ (по предметам)» | Май 2024 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦМС | Педагогические работники общеобразовательных организаций |
|  | Семинар «Проект «Школа Минпросвещения России». Обновленные показатели самодиагностики (для образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ) | 16 мая 2024 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦМС | Муниципальные ответственные и ответственные образовательных организаций за реализацию проекта «Школа Министерства просвещения России» |
|  | Организация и проведение ежемесячных методических мероприятий по выявлению эффективных управленческих и педагогических практик ОО по ключевым направлениям проекта | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Самодиагностика с учетом изменения и кластеризации показателей проекта «Школа Минпросвещения России» | 04 – 19 июня 2024 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦМС | Муниципальные ответственные и ответственные образовательных организаций за реализацию проекта «Школа Министерства просвещения России» |
|  | Анализ результатов самодиагностики с учетом изменения и кластеризации показателей проекта «Школа Минпросвещения России». Подготовка к разработке программы развития с учетом целевых ориентиров и магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» | 26 июня 2024 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦМС | Муниципальные ответственные и ответственные образовательных организаций за реализацию проекта «Школа Министерства просвещения России» |
|  | Стратегическая сессия «Проектирование программы развития с учетом целевых ориентиров и магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» | Август 2024 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦМС | Муниципальные ответственные и ответственные образовательных организаций за реализацию проекта «Школа Министерства просвещения России» |
|  | Экспертиза программ развития образовательной организации | Август – ноябрь 2024 По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ, ЦМС | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Круглый стол «Возможности использования ФГИС «Моя школа» для современного урока» | Май 2024 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦМС | Педагогические работники и управленческие команды общеобразовательных организаций |
|  | Организация информационно-просветительской работы с участниками образовательных отношений, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школы Минпросвещения России» | В течение реализации проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Наполнение регионального информационного ресурса проекта «Школа Минпросвещения России» на сайте ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | В течение реализации проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Работа «горячей линии» по оказанию организационно-методической помощи руководителям муниципальных органов управления образованием, муниципальных методических служб, образовательных организаций по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школы Минпросвещения России» | В течение реализации проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Круглый стол «Проектируем школу будущего». (Подведение промежуточного итога реализации проекта «Школа Минпросвещения России») | 19-23.08.2024 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ, ЦМС, ММС | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Педагогическая гостиная «Профессиональный разговор» | В течение реализации проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». | Молодые педагоги и их наставники |