План работы ЦНППМ в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» на 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Категория участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование списков школьных и управленческих команд для обучения по дополнительной профессиональной программе (далее – ДПП) «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования» | До 10.01.2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦМС | Руководители и заместители руководителей образовательных организаций, педагогические работники |
|  | Проведение цикла семинаров «Проект «Школа Минпросвещения России» как одно из направлений развития общеобразовательной организации» для школ, вошедших в национальную программу капитального ремонта в 2025 году | 20.01. - 30.01. 2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦМС | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация и проведение обучения по программе «Школа Министерства просвещения России: новые возможности для повышения качества образования» школьных команд образовательных организаций, вошедших в национальную программу капитального ремонта | 04.02-11.03.2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ДМС | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация и проведение консультаций со школьными командами по вопросу составления перспективного профиля ОО | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ДМС | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Защита проектов перспективного профиля по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» | 11.03.2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ДМС, ОО | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Анализ результатов самодиагностики с определением вектора деятельности по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России». Проведение собеседования с управленческими командами школ-участников Проекта по результатам самодиагностики | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ДМС,ОО | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Проектная сессия «Наставническая Лига как новый формат развития проекта «Школа Минпросвещения России» | 30.01.2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ДМС,ОО | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Рабочее совещание управленческих команд школ Наставнической Лиги (проект ШМПР) Итоги прохождения самодиагностики 2024, написания программы развития образовательных организаций, стратегия развития системы образования до 2040 года. (12 школ Наставнической Лиги) | 07.02.2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ДМС,ОО | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация и проведение консультаций со школьными командами по достижению базового уровня в соответствии с критериями проекта «Школа Министерства просвещения России» | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Мониторинг общеобразовательных организаций по направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» | В течение всего проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Цикл семинаров: «Реализация проекта развития ОО в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Министерства просвещения России» | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Проектирование плана работы по обеспечению динамики перехода с уровня на уровень› по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» | До 29.01.2025 | Региональные методисты, ОО | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Участие управленческих и школьных команд в мероприятиях, посвященных повышению престижа учительской профессии в 2025 году | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Участие управленческих и школьных команд в мероприятиях, посвященных Году защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне | По отдельному графику Март-октябрь 2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация и проведение ежемесячных методических мероприятий по выявлению эффективных управленческих и педагогических практик ОО по ключевым направлениям проекта | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Участие школьных команд в вебинарах по направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» | По отдельному графику. Апрель-май 2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ, РУМО, ОО | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Методические десанты по запросам образовательных организаций по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Участие управленческих и школьных команд образовательных организаций в методических активностях ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». | По отдельному графику | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация тематических консультационных встреч по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России». | По отдельному графику Март-апрель 2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ДМС | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Стратегическая сессия «Проектирование программы развития с учетом целевых ориентиров и магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» | Июнь 2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ДМС | Муниципальные ответственные и ответственные образовательных организаций за реализацию проекта «Школа Министерства просвещения России» |
|  | Экспертиза программ развития образовательной организации | В течение года | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ, ДМС | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Организация информационно-просветительской работы с участниками образовательных отношений, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школы Минпросвещения России» | В течение реализации проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Проектная сессия для управленческих команд школ Наставнической Лиги «Как помочь школе разработать программу развития» | Апрель-май 2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ, ДМС | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Семинар «Опыт работы по сопровождению школьных команд, получивших по результатам самодиагностики уровень «ниже базового» | Май 2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Директорский час «Программа развития как проект, направленный на решение задач, стоящих перед школой» | Май-июнь 2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ, ДМС | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Актуализация состава Наставнической Лиги по итогам анализа работы | Май-июнь 2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | Муниципальные ответственные за реализацию проекта «Школа Министерства просвещения России» и руководители образовательных организаций |
|  | Наполнение регионального информационного ресурса проекта «Школа Минпросвещения России» на сайте ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» | В течение реализации проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Работа «горячей линии» по оказанию организационно-методической помощи руководителям муниципальных органов управления образованием, муниципальных методических служб, ноябрь 2025по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школы Минпросвещения России» | В течение реализации проекта | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Педагогическая гостиная «Профессиональный разговор» | Август 2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Молодые педагоги и их наставники |
|  | Цикл семинаров «Реализация проекта «Школа Минпросвещения России» в Астраханской области» | Октябрь-ноябрь 2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Проведение самодиагностики образовательными организациями и анализ полученных результатов | Ноябрь 2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники |
|  | Стратегическая сессия «Перспективные направления развития проекта «Школа Минпросвещения России» на период до2030 года» | Декабрь 2025 | ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» ЦНППМ | Муниципальные ответственные за реализацию проекта «Школа Министерства просвещения России» и руководители образовательных организаций |