# П А С П О Р Т

# регионального проекта

Успех каждого ребенка (Астраханская область)

- Основные положения

| Наименование регионального проекта | Успех каждого ребенка (Астраханская область) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Успех каждого ребенка (Астраханская область) |  | Срок реализации проекта | 31.12.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Горина И.В. |  | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Шалак М.Н. |  | Министр образования и науки Астраханской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Султанова А.В. |  | Первый заместитель министра |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие образования Астраханской области" |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Развитие образования Астраханской области" |  |  |

2

- Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показате ля | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно ) | 2030 (Справочно ) |  |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ФП | Процент | 0,0000 | 2018 | 0,0000 | 80,0000 | 81,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 55,0000 | 75,0100 | - | - | ЕАИС ДО |
| 1.2. | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного | ФП | Единица | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | ЕАИС ДО |
| 1.3. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в | ФП | Процент | 11,5600 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 37,0000 | 40,0000 | - | - | ГИИС "Электронны й бюджет" |
|  |  |  |  | 4,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,0000 | 4,9000 | 8,9000 | 9,2500 |  |  |  |

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показате ля | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно ) | 2030 (Справочно ) |  |
| 1.4. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ- куб» | ФП | Процент | 4,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,0000 | 4,9000 | 8,9000 | 9,2500 | - | - | ЕАИС ДО |

4

- Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ФП | Процент | 49,3600 | 50,3700 | 52,1400 | 52,8900 | 54,0500 | 56,0900 | 57,8500 | 59,7100 | 64,3900 | 72,5900 | 74,0400 | 75,0100 |
| 1.2. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 23,0000 | 28,5000 | 35,0000 | 40,0000 |
| 1.3. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ- куб» | ФП | Процент | 2,6700 | 2,7800 | 2,8700 | 3,1100 | 3,8100 | 3,9100 | 4,5600 | 5,0200 | 6,5200 | 7,5600 | 8,9000 | 9,2500 |

5

- Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог | - | Тысяча единиц | 0,0000 | 2018 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 1,9570 | - | - | Справочно из ФП Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально- технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования детей. При реализации мероприятий по | Приобрет ение товаров, работ, услуг |

| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 1,9570 |  |  | созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико- мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Новые места создаются в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. В образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных |  |

| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 1,9570 |  |  | общеразвивающих программ всех направленностей созданы (нарастающим итогом к созданным ранее в 2019 и 2020 годах новым местам): к концу 2021 года - 900 тыс. новых ученико-мест; к концу 2022 года – 1050 тыс. новых ученико-мест; к концу 2023 года – 1200 тыс. новых ученико-мест; к концу 2024 года – 1350 тыс. новых ученико-мест. Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от |  |

| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 1,9570 |  |  | 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению с учетом результатов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. |  |
| 1.2 | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и | - | Едини ца | 0,0000 | 2018 | - | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | В 2021 году в Астраханской области создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития | Создание (реоргани зация) организац ии (структур ного подразде |

| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  | молодежи . Нарастающий итог |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |  |  | способностей и талантов у детей и молодежи, реализующий с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и Успех" и федеральных детских центров, дополнительные общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по | ления) |

| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |  |  | выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. Деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи должно быть ежегодно охвачено не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, из которых 1% обучающихся по тематическому направлению «Спорт». |  |

| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |  |  | В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, содержится информация о результатах и достижениях одаренных детей и молодежи, в том числе получающих поддержку на федеральном и региональном уровнях для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана. |  |
| 1.3 | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на | - | Милли он челове к | 0,0000 | 2018 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0440 | - | - | Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках реализуемых с учетом опыта | Проведен ие образоват ельных мероприя |

| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  | раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0440 |  |  | и модели образовательной онла йн платформы "Проектория", напр авленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.В рамках программ проведены уроки, в которых примут участие: в 2021 году – не менее 0,0367 миллионов детей; в 2022 году – не менее 0,0367 миллионов детей; в 2023 году – не менее 0,0367 миллионов детей; в 2024 году – не менее 0,044 миллионов детей. | тий |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 3,8480 | 4,9260 | 6,3580 | 7,6210 |  |  |  |  |

| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
| 1.4 | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети. Нарастающий итог | - | Тысяча челове к | 0,0000 | 2018 | - | 0,0000 | 0,0000 | 3,8480 | 4,9260 | 6,3580 | 7,6210 | - | - | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное | Проведен ие образоват ельных мероприя тий |

| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 3,8480 | 4,9260 | 6,3580 | 7,6210 |  |  | электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: |  |

| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 3,8480 | 4,9260 | 6,3580 | 7,6210 |  |  | 2021 год - не менее 3,848 тыс. человек; 2022 год - не менее 4,926 тыс. человек; 2023 год - не менее 6,358 тыс. человек; 2024 год - не менее 7,621 тыс. человек. |  |
| 1.5 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.. Нарастающий итог | - | Едини ца | 0,0000 | 2018 | - | 9,0000 | 18,0000 | ###### | 36,0000 | - | - | - | - | Обеспечено участие в отборе субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально- технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в | Приобрет ение товаров, работ, услуг |

| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 9,0000 | 18,0000 | ###### | 36,0000 |  |  |  |  | общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая |  |

| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 9,0000 | 18,0000 | ###### | 36,0000 |  |  |  |  | культура". Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным |  |

| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 9,0000 | 18,0000 | ###### | 36,0000 |  |  |  |  | инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. К концу 2024 года материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом будет обновлена не менее чем в 54 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом с 2019 года):2019 год - не менее 9 общеобразовательных организаций; 2020 год - не менее 18 |  |

| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 9,0000 | 18,0000 | ###### | 36,0000 |  |  |  |  | общеобразовательных организаций; 2021 год - не менее 27 общеобразовательных организаций; 2022 год - не менее 36 общеобразовательных организаций; С 2023 года реализация мероприятия продолжится в рамках результата "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом". |  |
| 1.6 | Внедрена и функционирует | - | Едини ца | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | К 2024 году в | Приобрет ение |

| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  | Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  | Астраханской области внедрена Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий:1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей | товаров, работ, услуг |

| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  | (в том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, |  |

| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  | результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей. 2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с |  |

| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  | учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей. - Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов- практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов. - Переход полностью на персонифицированный учет детей, |  |

| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  | занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам 5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям). С 2024 года обеспечена поддержка функционирования Целевой модели |  |

| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  | развития региональных систем дополнительного образования детей. |  |
| 1.7 | В общеобразовательных организациях обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог | - | Едини ца | 36,0000 | 2022 | - | - | - | - | - | 45,0000 | 54,0000 | - | - | Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального | Приобрет ение товаров, работ, услуг |

| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 36,0000 |  |  |  |  |  |  | 45,0000 | 54,0000 |  |  | опыта определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия |  |

| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 36,0000 |  |  |  |  |  |  | 45,0000 | 54,0000 |  |  | физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 |  |

| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справо чно) |  |  |
|  |  |  |  | 36,0000 |  |  |  |  |  |  | 45,0000 | 54,0000 |  |  | тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению. |  |

29

- Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 659,90 | 11 659,90 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 659,90 | 11 659,90 |
| 1.1.1.1. | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 659,90 | 11 659,90 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 0,00 | 0,00 | 202 952,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 952,07 |
| 1.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 202 952,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 952,07 |
| 1.2.1.1. | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 202 952,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 952,07 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | В общеобразовательных организациях, | 8 645,10 | 10 915,82 | 11 450,70 | 8 711,91 | 0,00 | 0,00 | 39 723,53 |

| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. | 8 645,10 | 10 915,82 | 11 450,70 | 8 711,91 | 0,00 | 0,00 | 39 723,53 |
| 1.3.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 8 645,10 | 10 915,82 | 11 450,70 | 8 711,91 | 0,00 | 0,00 | 39 723,53 |
| 1.3.1.1. | бюджет субъекта | 8 645,10 | 10 915,82 | 10 251,41 | 8 711,91 | 0,00 | 0,00 | 38 524,24 |
| 1.3.1.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 10 251,41 | 8 711,91 | 0,00 | 0,00 | 18 963,32 |
| 1.3.1.1.1. 4. | местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 10 251,41 | 8 711,91 | 0,00 | 0,00 | 18 963,32 |
| 1.3.1.2. | Свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 11 450,70 | 8 711,91 | 0,00 | 0,00 | 20 162,61 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 710,18 | 9 335,08 | 17 045,26 |
| 1.4.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 710,18 | 9 335,08 | 17 045,26 |
| 1.4.1.1. | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562,58 | 9 257,29 | 16 819,87 |
| 1.4.1.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562,58 | 9 257,29 | 16 819,87 |
| 1.4.1.1. | местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562,58 | 9 257,29 | 16 819,87 |

| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.4. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562,58 | 9 257,29 | 16 819,87 |
| 1.4.1.2. | Свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 710,18 | 9 335,08 | 17 045,26 |
| 1.4.1.2.3. | межбюджетные трансферты в местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 8 645,10 | 10 915,82 | 214 402,77 | 8 711,91 | 7 710,18 | 20 994,98 | 271 380,76 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  | 8 645,10 | 10 915,82 | 214 402,77 | 8 711,91 | 7 710,18 | 20 994,98 | 271 380,76 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники , всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

32

- Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года (тыс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 659,90 | 11 659,90 | 11 659,90 | 11 659,90 | 11 659,90 | 11 659,90 | 11 659,90 | 11 659,90 | 11 659,90 |
| 1.2. | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | 0,00 | 0,00 | 308,10 | 2 059,10 | 2 678,40 | 4 568,90 | 6 872,20 | 9 257,29 | 9 257,29 | 9 257,29 | 9 257,29 | 9 257,29 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 308,10 | 13 719,00 | 14 338,30 | 16 228,80 | 18 532,10 | 20 917,19 | 20 917,19 | 20 917,19 | 20 917,19 | 20 917,19 |

33

План реализации регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Астраханская область)

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Справочно из ФП Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования детей. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико-мест, обеспечивающих | Нет | Аналитическа я подсистема СУПД |

| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Новые места создаются в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. В образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей созданы (нарастающим итогом к созданным ранее в 2019 и 2020 годах новым местам): к концу 2021 года - 900 тыс. новых ученико- мест; к концу 2022 года – 1050 тыс. новых ученико- мест; к концу 2023 года – 1200 тыс. новых ученико- мест; к концу 2024 года – 1350 тыс. новых ученико- мест. Значение количества |  |  |

| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению с учетом результатов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.03.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | - | ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный | - | 05.07.2024 | Взаимос вязь с | Взаимосвяз ь с | Сухоносов А.Ю. | Отчет Отчет о результатах промежуточного | - | Аналитически е данные |

| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | мониторинг хода реализации мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" |  |  | иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует |  | мониторинга хода реализации мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.08.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающий приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | Администрат ивные данные |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения с использованием системы ЕАИС ДО" | - | 29.12.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационная справка по данным из ЕАИС ДО | - | Аналитически е данные |

| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутств ует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Отчет Отчет о соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | Аналитически е данные |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2 | Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи " | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и | Взаимосвяз ь с иными результатам и и | Сухоносов А.Ю. | В 2021 году в Астраханской области создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и | Нет | Аналитическа я подсистема СУПД |

| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрол ьными точками отсутств ует | контрольны ми точками отсутствует |  | развития способностей и талантов у детей и молодежи, реализующий с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и Успех" и федеральных детских центров, дополнительные общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. Деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи должно быть ежегодно охвачено не менее 5% обучающихся по образовательным |  |  |

| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | программам основного и среднего общего образования, из которых 1% обучающихся по тематическому направлению «Спорт». В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, содержится информация о результатах и достижениях одаренных детей и молодежи, в том числе получающих поддержку на федеральном и региональном уровнях для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана. |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка " Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на реализацию мероприятий по созданию центров выявления и поддержки одаренных детей " | - | 31.01.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точкам | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точкам | Гладилина О.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области. | - | - |

| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутств ует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 31.03.2021 | 15 | 06 | Гладилина О.С. | Акт Правоустанавливающие документы о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | - | Система управления проектной деятельность ю |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | 10 | Гладилина О.С. | Прочий тип документа Извещения о закупках | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми | Гладилина О.С. | Прочий тип документа 1. Утверждено должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра 2. Подписано соглашение с фондом "Талант и успех" 3. | - | - |

| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутств ует | точками отсутствует |  | Утвержден медиаплан Центра |  |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000 | - | 25.08.2021 | 06 | 05 | Гладилина О.С. | Прочий тип документа Утверждение-изменение штатного расписания, повышение квалификации, справочно-информационная документация | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.09.2021 | 03 | 05 | Гладилина О.С. | Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Гладилина О.С. | Прочий тип документа Лицензия регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на осуществление образовательной деятельности (при необходимости) | - | Система управления проектной деятельность ю |

| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 07 | 09 | Зубков А.Н. | Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 08 | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Зубков А.Н. | Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Зубков А.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам года | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения | - | 31.03.2022 | 14 | 16 | Воробьев П.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС "ЭЛектронны |

| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | показателей создания и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", |  |  |  |  |  |  |  | й бюджет" |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения | - | 30.09.2022 | Взаимос вязь с | Взаимосвяз ь с | Воробьев П.Г. | Прочий тип документа Информационно- | - | ГИИС "Электронны |

| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | показателей создания и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000 |  |  | иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует |  | аналитический отчет |  | й бюджет" |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | - | 31.10.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи " | - | 30.12.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутст | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутст | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | - | 31.03.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | Аналитически е данные |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | - | 30.04.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | - | Аналитически е данные |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и | - | 30.06.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрол | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и | - | Аналитически е данные |

| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | и молодежи" |  |  | ьными точками отсутств ует | ьными точками отсутствует |  | талантов у детей и молодежи |  |  |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | - | 31.08.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | - | Аналитически е данные |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | - | 31.10.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | - | Аналитически е данные |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимос вязь с | Взаимосвяз ь с | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет о | - | Аналитически е данные |

| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует |  | функционировании регионального центра ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | - | 31.03.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | 18 | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | Аналитически е данные |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | - | 31.05.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутст | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутст | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | Аналитически е данные |

| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | - | 30.06.2024 | 17 | 19 | Сухоносов А.Ю. | Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет | - | Аналитически е данные |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | - | 30.09.2024 | 18 | 20 | Сухоносов А.Ю. | Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет | - | Аналитически е данные |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | - | 31.10.2024 | 19 | 15 | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | Аналитически е данные |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 20 | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрол | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам года | - | Аналитически е данные |

| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3 | Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках реализуемых с учетом опыта и модели образовательной онлайн платформы "Проектория", направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.В рамках программ проведены уроки, в которых примут участие: в 2021 году – не менее 0,0367 миллионов детей; в 2022 году – не менее 0,0367 миллионов детей; в 2023 году – не менее 0,0367 миллионов детей; в 2024 году – не менее 0,044 миллионов детей. | Нет | Аналитическа я подсистема СУПД |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом | - | 31.03.2021 | Взаимос вязь с иными результ | 02 | Гладилина О.С. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | - |

| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрол ьными точками отсутств ует |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах проведения открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | - | 30.06.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Гладилина О.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | - |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах проведения открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | - | 30.09.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Гладилина О.С. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | - |

51

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Не менее чем 36 700 детей приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Зубков А.Н. | Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет | - | - |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | 02 | Воробьев П.Г. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | - |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | - | 01.04.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точкам | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точкам | Воробьев П.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутств ует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 30.06.2022 | 01 | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"" | - | 30.09.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, направленных на | - | 15.12.2022 | Взаимос вязь с иными результ | Взаимосвяз ь с иными результ | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"" |  |  | атами и контрол ьными точками отсутств ует | атами и контрольны ми точками отсутствует |  | направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" |  |  |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | - | 24.12.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"" | - | 01.04.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | Аналитически е данные |

| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 17.04.2023 | 06 | 07 | Калиниченко А.Е. | Приказ Приказ об утверждении регионального координатора | - | Администрат ивные данные |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"" | - | 30.06.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | Аналитически е данные |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"" | - | 30.09.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | Аналитически е данные |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг | - | 15.12.2023 | Взаимос вязь с | Взаимосвяз ь с | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет о | - | Аналитически е данные |

| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | проведения открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"" |  |  | иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует |  | проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" |  |  |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся | - | Аналитически е данные |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"" | - | 01.04.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутст | 01 | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | Аналитически е данные |

| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.05.2024 | 06 | 03 | Сухоносов А.Ю. | Приказ Приказ об утверждении регионального координатора | - | Администрат ивные данные |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах проведения открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | - | 30.06.2024 | 01 | 04 | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | Аналитически е данные |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах проведения открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | - | 30.09.2024 | 03 | 05 | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | Аналитически е данные |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точкам | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точкам | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | Аналитически е данные |

57

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутств ует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Не менее чем 44000 детей приняли участие в открытых онлайн- уроках,реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" направленных на раннюю профориентацию" | - | 31.12.2024 | 02 | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | Аналитически е данные |
| 1.4 | Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также | Нет | Аналитическа я подсистема СУПД |

| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6- 11 классов: 2021 год - не менее 3,848 тыс. человек; 2022 год - не менее 4,926 тыс. человек; 2023 год - не менее 6,358 тыс. человек; 2024 год - не менее 7,621 тыс. человек. |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"", | - | 31.03.2021 | Взаимос вязь с иными | 02 | Гладилина О.С. | Прочий тип документа Утверждение нормативно-правовых актов, | - | - |

59

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | значение: 0.0000 |  |  | результа тами и контрол ьными точками отсутств ует |  |  | необходимых для реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее" |  |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | 01 | 03 | Гладилина О.С. | Прочий тип документа Справочно- информационная документация | - | - |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | 02 | 04 | Гладилина О.С. | Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | - | - |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными | - | 30.11.2021 | 03 | 05 | Зубков А.Н. | Прочий тип документа Проведение образовательных мероприятий Информация о результатах проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, | - | - |

| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 04 | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Зубков А.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет Информация о результатах проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | - | - |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Разработан и утвержден план реализации | - | 31.03.2022 | Взаимос вязь с | 02 | Воробьев П.Г. | Прочий тип документа План реализации проекта | - | - |

| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000 |  |  | иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует |  |  | "Билет в будущее" |  |  |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»" | - | 30.06.2022 | 01 | 03 | Воробьев П.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"" | - | 29.07.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении | - | 31.08.2022 | 02 | 04 | Воробьев П.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет о | - | ГИИС "Электронны |

| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"" |  |  |  |  |  | реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» |  | й бюджет" |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Обеспечено проведение мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в | - | 31.10.2022 | 03 | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"" | - | 30.12.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Разработан и утвержден план реализации проекта «Билет в будущее»" | - | 31.03.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | 03 | Калиниченко А.Е. | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | - | Администрат ивные данные |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"" | - | 31.03.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | - | Аналитически е данные |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"" | - | 30.04.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | - | Аналитически е данные |

| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутств ует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»" | - | 30.06.2023 | 02 | 04 | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | - | Аналитически е данные |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»" | - | 31.08.2023 | 03 | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | - | Аналитически е данные |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"" | - | 31.10.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | Аналитически е данные |

| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутств ует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее" | - | 31.10.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | - | Аналитически е данные |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | - | Аналитически е данные |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Разработан и утвержден план реализации проекта «Билет в будущее»" | - | 31.03.2024 | Взаимос вязь с иными | 02 | Сухоносов А.Ю. | Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее" | - | Администрат ивные данные |

| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | результа тами и контрол ьными точками отсутств ует |  |  |  |  |  |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"" | - | 31.03.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | Аналитически е данные |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»" | - | 27.06.2024 | 03 | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Прочий тип документа Справочно- информационная документация | - | Аналитически е данные |

| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта Билет в будущее" | - | 31.08.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | - | Аналитически е данные |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | Аналитически е данные |
| 1.5 | Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми | Калиниченко А.Е. | Обеспечено участие в отборе субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально- технической базы (закупка средств | Да | ГИС "Электронный бюджет" |

| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | спортом." |  |  | точками отсутств ует | точками отсутствует |  | обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской |  |  |

| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местности и малых городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. К концу 2024 года материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом будет обновлена не менее чем в 54 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом с 2019 года):2019 год - не менее 9 общеобразовательных организаций; 2020 год - не менее 18 |  |  |

| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | общеобразовательных организаций; 2021 год - не менее 27 общеобразовательных организаций; 2022 год - не менее 36 общеобразовательных организаций; С 2023 года реализация мероприятия продолжится в рамках результата "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом". |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом" | - | 01.10.2019 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Фролов С.С. | Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и | - | - |

| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок |  |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом" | - | 01.10.2020 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Фролов С.С. | Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок | - | - |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Для 2430 детей в 18 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом " | - | 31.12.2020 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точкам | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точкам | Гладилина О.С. |  | - | - |

| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутств ует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Заключены соглашения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и | - | 31.01.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | 03 | Гладилина О.С. | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. | - | - |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом" | - | 01.05.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Гладилина О.С. | Прочий тип документа сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (ссылки на извещения в ЕИС в сфере закупок) | - | - |

| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы | - | 31.08.2021 | 03 | 05 | Гладилина О.С. | Прочий тип документа промежуточный отчет о реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (письмо министерства образования и науки в Министерство просвещения Российской Федерации) | - | - |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Для 5603 детей в 27 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 04 | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Зубков А.Н. | Отчет Информационно-аналитическая справка о выполнении мероприятия в рамках соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | - | - |

| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Заключены соглашения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и | - | 31.01.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | 09 | Поплевко О.В. | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. | - | - |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом" | - | 01.05.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в | - | 30.06.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точкам | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точкам | Воробьев П.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | сельской местности и малых горо" |  |  | и отсутств ует | и отсутствует |  | организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы | - | 01.08.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Поплевко О.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.08.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и | Взаимосвяз ь с иными результатам и и | Воробьев П.Г. | Отчет Информационно-аналитическая справка о выполнении мероприятия в рамках соглашения о предоставлении субсидий | - | - |

| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрол ьными точками отсутств ует | контрольны ми точками отсутствует |  | из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Акты выполненных работ. |  |  |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.08.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ." | - | 31.08.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутст | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутст | Воробьев П.Г. | Акт Акт выполненных работ. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | - | 31.08.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | - | 25.10.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Прочий тип документа Отчетный видеоролик | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в | - | 31.10.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрол | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально- технической базы для занятий детей физической | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" |  |  | ьными точками отсутств ует | ьными точками отсутствует |  | культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  |
| 1.5.18 | Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом" | - | 30.12.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Поплевко О.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставения субсидии | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых | - | 30.12.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутст | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутст | Поплевко О.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии" |  |  | вует | вует |  | местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии |  |  |
| 1.6 | Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей" | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Шалак М.Н. | К 2024 году в Астраханской области внедрена Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий:1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных | Нет | Аналитическа я подсистема СУПД |

| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | центров дополнительного образования детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей. 2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества дополнительного |  |  |

| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей. - Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов. - Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным |  |  |

| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | программам 5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям). С 2024 года обеспечена поддержка функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. |  |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)" | - | 31.03.2021 | 02 | 05 | Гладилина О.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, | - | - |

| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) |  |  |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)" | - | 30.06.2021 | 04 | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Гладилина О.С. | Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | - | - |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных | - | 30.09.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и | Взаимосвяз ь с иными результатам и и | Гладилина О.С. | Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга доступности | - | - |

| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)", значение: 0.0000 |  |  | контрол ьными точками отсутств ует | контрольны ми точками отсутствует |  | дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) |  |  |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Зубков А.Н. | Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в | - | - |

| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) |  |  |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)", значение: | - | 31.03.2022 | 02 | 05 | Воробьев П.Г. | Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | - | - |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 30.04.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности | - | 30.06.2022 | Взаимос вязь с | Взаимосвяз ь с | Воробьев П.Г. | Прочий тип документа Информационно- | - | - |

| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)", значение: |  |  | иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует |  | аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей |  |  |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | - | - |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной | - | 31.12.2022 | Взаимос вязь с иными результ | Взаимосвяз ь с иными результ | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития | - | - |

| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | системы дополнительного образования детей" |  |  | атами и контрол ьными точками отсутств ует | атами и контрольны ми точками отсутствует |  | региональной системы дополнительного образования детей |  |  |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из | - | 31.03.2023 | 03 | 01 | Калиниченко А.Е. | Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | - | Аналитически е данные |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 30.04.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутст | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутст | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | - | Аналитически е данные |

| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 30.06.2023 | 05 | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | - | Аналитически е данные |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 31.08.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | - | Аналитически е данные |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 31.10.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрол | Шалак М.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного | - | Аналитически е данные |

| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутств ует | ьными точками отсутствует |  | образования детей |  |  |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Шалак М.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | - | Аналитически е данные |
| 1.7 | Результат "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом" | 31.12.2022 | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта | Да | Аналитическа я подсистема СУПД |

| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для |  |  |

| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | занятий физической культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению. |  |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 30.04.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми | Поплевко О.В. | Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

92

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутств ует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.05.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | - | Единая информацион ная система в сфере закупок |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов ФП Успех каждого ребенка, | - | 01.08.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | Аналитически е данные |

| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | Образование, в рамках ГП Российской Федерации Развитие образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.08.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Акт Товарная накладная, акт выполненных работ | - | Система управления проектной деятельность ю |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ" | - | 31.08.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Акт Акт выполненных работ. | - | Администрат ивные данные |
| 1.7.6 | Контрольная точка "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база | - | 31.12.2023 | Взаимос вязь с иными результ | Взаимосвяз ь с иными результ | Шалак М.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных | - | Аналитически е данные |

| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | занятий детей физической культурой и спортом" |  |  | атами и контрол ьными точками отсутств ует | атами и контрольны ми точками отсутствует |  | организациях материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности представления субсидии |  |  |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 01.03.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | 06 | Сухоносов А.Ю. | Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.05.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутст | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутст | Сухоносов А.Ю. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | - | ЕИС в сфере закупок |

| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и | - | 01.08.2024 | 06 | 08 | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | Аналитически е данные |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.08.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Акт Товарная накладная, акт выполненных работ | - | Аналитическа я подсистема СУПД |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных | - | 31.08.2024 | 07 | 09 | Сухоносов А.Ю. | Акт Акты выполненных работ | - | Администрат ивные данные |

| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальны ми образованиям и (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последовате ли |  |  |  |  |
|  | работ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.12 | Контрольная точка "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом" | - | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | Аналитически е данные |

97

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Астраханская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справ очно) |
| Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта) | Единица | 0 | 2018 | - | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 36,00 | - | - | - | - |
| Всего по муниципальным образованиям | Единица | 0 | 2018 | - | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 36,00 | - | - | - | - |
| Камызякский муниципальный район | Единица | 0 | 2018 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | - | - | - | - |
| Харабалинский муниципальный район | Единица | 0 | 2018 | - | - | - | 1,00 | 2,00 | - | - | - | - |
| Черноярский муниципальный район | Единица | 0 | 2018 | - | - | 1,00 | 1,00 | 3,00 | - | - | - | - |
| Володарский муниципальный район | Единица | 0 | 2018 | - | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 |  |  |  |  |

| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справ очно) |
| Приволжский муниципальный район | Единица | 0 | 2018 | - | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | - | - | - | - |
| Красноярский муниципальный район | Единица | 0 | 2018 | - | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 | - | - | - | - |
| Енотаевский муниципальный район | Единица | 0 | 2018 | - | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - |
| Наримановский муниципальный район | Единица | 0 | 2018 | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | - | - |
| Икрянинский муниципальный район | Единица | 0 | 2018 | - | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | - | - | - | - |
| Лиманский муниципальный район | Единица | 0 | 2018 | - | - | 3,00 | 5,00 | 6,00 | - | - | - | - |
| Ахтубинский муниципальный район | Единица | 0 | 2018 | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | - | - |
| В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта) | Единица | 36 | 2022 | - | - | - | - | - | 45,00 | 54,00 | - | - |
| Всего по муниципальным образованиям | Единица | 36 | 2022 | - | - | - | - | - | 45,00 | 54,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 7,00 |  |  |

| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справ очно) |
| Лиманский муниципальный район | Единица | 6 | 2022 | - | - | - | - | - | 6,00 | 7,00 | - | - |
| Икрянинский муниципальный район | Единица | 4 | 2022 | - | - | - | - | - | 5,00 | 7,00 | - | - |
| Красноярский муниципальный район | Единица | 2 | 2022 | - | - | - | - | - | 2,00 | 4,00 | - | - |
| Володарский муниципальный район | Единица | 3 | 2022 | - | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | - | - |
| Енотаевский муниципальный район | Единица | 3 | 2022 | - | - | - | - | - | 4,00 | 5,00 | - | - |
| Ахтубинский муниципальный район | Единица | 2 | 2022 | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | - | - |
| Черноярский муниципальный район | Единица | 3 | 2022 | - | - | - | - | - | 3,00 | 4,00 | - | - |
| Приволжский муниципальный район | Единица | 6 | 2022 | - | - | - | - | - | 7,00 | 7,00 | - | - |
| Наримановский муниципальный район | Единица | 3 | 2022 | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | - | - |
| Харабалинский муниципальный район | Единица | 2 | 2022 | - | - | - | - | - | 4,00 | 5,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 3,00 |  |  |

| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справ очно) | 2030 (Справ очно) |
| Камызякский муниципальный район | Единица | 2 | 2022 | - | - | - | - | - | 2,00 | 3,00 | - | - |

|  |  |  | 101 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Участники регионального проекта |  |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Шалак М. Н. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 3 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Султанова А. В. | Первый заместитель министра | Шалак М. Н. | 2 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |
| 3 | Участник проекта | Азизов Р. А.-О. | Руководитель агентства | Горина И. В. | 1 |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сухоносов А. Ю. | Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области | Шалак М. Н. | 1 |
| 5 | Участник регионального проекта | Султанова А. В. | Первый заместитель министра | Шалак М. Н. | 2 |
| 6 | Участник регионального проекта | Сухоносов А. Ю. | Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области | Шалак М. Н. | 1 |
| 7 | Участник регионального проекта | Шалак М. Н. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 1 |
| Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |

| 102 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сухоносов А. Ю. | Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области | Шалак М. Н. | 1 |
| 9 | Участник регионального проекта | Султанова А. В. | Первый заместитель министра | Шалак М. Н. | 2 |
| 10 | Участник регионального проекта | Сухоносов А. Ю. | Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области | Шалак М. Н. | 1 |
| 11 | Участник регионального проекта | Шалак М. Н. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 1 |
| 12 | Участник регионального проекта | Калиниченко А. Е. | Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования" | - | 2 |
| Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети |  |  |  |  |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сухоносов А. Ю. | Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области | Шалак М. Н. | 1 |
| 14 | Участник регионального проекта | Султанова А. В. | Первый заместитель министра | Шалак М. Н. | 2 |

| 103 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Участник регионального проекта | Калиниченко А. Е. | Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования" | - | 2 |
| 16 | Участник регионального проекта | Шалак М. Н. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 1 |
| 17 | Участник регионального проекта | Сухоносов А. Ю. | Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области | Шалак М. Н. | 1 |
| Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети |  |  |  |  |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сухоносов А. Ю. | Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области | Шалак М. Н. | 1 |
| 19 | Участник регионального проекта | Султанова А. В. | Первый заместитель министра | Шалак М. Н. | 2 |
| 20 | Участник регионального проекта | Калиниченко А. Е. | Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования" | - | 2 |
| 21 | Участник регионального проекта | Шалак М. Н. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 1 |
| 22 | Участник регионального проекта | Сухоносов А. Ю. | Начальник управления развития общего, дополнительного | Шалак М. Н. | 1 |

| 104 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области |  |  |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Калиниченко А. Е. | Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования" | - | 2 |
| 24 | Участник регионального проекта | Бутузова Н. Г. | Глава администрации муниципального образования "Икрянинский район" | Бабушкин И. Ю. | 3 |
| 25 | Участник регионального проекта | Поплевко О. В. | Заместитель министра - начальник управления экономической политики | Шалак М. Н. | 1 |
| 26 | Участник регионального проекта | Черкасов М. М. | Глава муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 27 | Участник регионального проекта | Бисенов Р. К. | Глава муниципального образования «Красноярский муниципальный район Астраханской области» | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 28 | Участник регионального проекта | Сергеева Л. Н. | Заместитель главы администрации МО "Красноярский район" - начальник управления образования | Бабушкин И. Ю. | 3 |
| 29 | Участник регионального проекта | Гребенщиков М. А. | Глава муниципального образования "Лиманский район" | Бабушкин И. Ю. | 1 |

| 105 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | Участник регионального проекта | Штонда А. В. | Глава администрации муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области» | Бабушкин И. Ю. | 3 |
| 31 | Участник регионального проекта | Мазаев Д. В. | Глава муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 32 | Участник регионального проекта | Альджанов В. И. | Глава муниципального образования "Наримановский район" | Бабушкин И. Ю. | 3 |
| 33 | Участник регионального проекта | Угаров Е. А. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 2 |
| 34 | Участник регионального проекта | Исмуханов Х. Г. | Глава администрации МО "Володарский район" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 35 | Участник регионального проекта | Калиниченко А. Е. | Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования" | - | 2 |
| 36 | Участник регионального проекта | Будаев Б. Ф. | Глава муниципального образования "Енотаевский район" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 37 | Участник регионального проекта | Никулин С. И. | Глава администрации муниципального образования "Черноярский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 38 | Участник регионального проекта | Михед В. В. | Глава муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 1 |

| 106 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 39 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шалак М. Н. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 3 |
| 40 | Участник регионального проекта | Шалак М. Н. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 1 |
| 41 | Участник регионального проекта | Угаров Е. А. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 3 |
| 42 | Участник регионального проекта | Калиниченко А. Е. | Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования" | - | 2 |
| В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| 43 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сухоносов А. Ю. | Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области | Шалак М. Н. | 1 |
| 44 | Участник регионального проекта | Исмуханов Х. Г. | Глава администрации МО "Володарский район" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 45 | Участник регионального проекта | Султанова А. В. | Первый заместитель министра | Шалак М. Н. | 2 |
| 46 | Участник регионального проекта | Поплевко О. В. | Заместитель министра - начальник управления экономической политики | Шалак М. Н. | 1 |
| 47 | Участник регионального проекта | Мазаев Д. В. | Глава муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 1 |

| 107 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 48 | Участник регионального проекта | Калиниченко А. Е. | Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования" | - | 2 |
| 49 | Участник регионального проекта | Сухоносов А. Ю. | Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области | Шалак М. Н. | 1 |
| 50 | Участник регионального проекта | Редькин И. А. | Глава МО "Наримановский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 51 | Участник регионального проекта | Будаев Б. Ф. | Глава муниципального образования "Енотаевский район" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 52 | Участник регионального проекта | Штонда А. В. | Глава администрации муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области» | Бабушкин И. Ю. | 3 |
| 53 | Участник регионального проекта | Угаров Е. А. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 3 |
| 54 | Участник регионального проекта | Шалак М. Н. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 1 |
| 55 | Участник регионального проекта | Михед В. В. | Глава муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 56 | Участник регионального проекта | Бутузова Н. Г. | Глава администрации муниципального образования "Икрянинский район" | Бабушкин И. Ю. | 3 |