# П А С П О Р Т

# регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Астраханская область)

- Основные положения

| Наименование регионального проекта | Цифровая образовательная среда (Астраханская область) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровая образовательная среда (Астраханская область) |  | Срок реализации проекта | 01.11.2018 | 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Горина И.В. |  | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Шалак М.Н. |  | Министр образования и науки Астраханской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Султанова А.В. |  | Первый заместитель министра |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие образования Астраханской области" |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Развитие образования Астраханской области" |  |  |

2

- Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показате ля | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справоч но) | 2030 (Справоч но) |  |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ФП | Процент | 21,8900 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,3600 | 30,4688 | - | - | Аналитическа я подсистема СУПД |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой | ФП | Процент | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 25,0000 | 50,0000 | - | - | ИКОП "Сферум" |
| 2.2. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | ФП | Процент | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 40,0000 | 81,0000 | - | - | ИКОП "Сферум" |
| 2.3. | Доля образовательных | ФП | Процент | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 33,0000 | - | - | ИКОП |

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показате ля | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справоч но) | 2030 (Справоч но) |  |
|  | организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 33,0000 |  |  | "Сферум" |

4

- Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ФП | Процент | 26,3600 | 26,3600 | 26,3600 | 26,3600 | 26,3600 | 26,3600 | 26,3600 | 26,3600 | 30,3500 | 30,3500 | 30,4688 | 30,4688 |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно- сервисной платформе цифровой образовательной среды | ФП | Процент | 48,0000 | 48,2500 | 48,5000 | 48,7500 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,2500 | 49,5000 | 50,0000 |
| 2.2. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | ФП | Процент | 79,0000 | 79,2500 | 79,5000 | 79,7500 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,2500 | 80,5000 | 81,0000 |
| 2.3. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | ФП | Процент | 31,0000 | 31,2500 | 31,5000 | 31,7500 | 32,0000 | 32,0000 | 32,0000 | 32,0000 | 32,0000 | 32,2500 | 32,5000 | 33,0000 |

5

- Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спра вочно) | 2030 (Спра вочно ) |  |  |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования . Нарастающий итог | - | Проце нт | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 24,0000 | 38,0000 | - | - | - | - | В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 24% образовательных организаций, а в 2022 году не менее 38% образовательных организаций Астраханской области, участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего | Приобрет ение товаров, работ, услуг |

| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спра вочно) | 2030 (Спра вочно ) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 24,0000 | 38,0000 |  |  |  |  | и среднего общего образования. |  |
| 1.2 | Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог | - | Едини ца | 0,0000 | 2018 | - | 16,0000 | 64,0000 | 64,0000 | 64,0000 | 76,0000 | 89,0000 | - | - | Обеспечено обновление материально-технической базы образовательных организаций общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования | Приобрет ение товаров, работ, услуг |

| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спра вочно) | 2030 (Спра вочно ) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 16,0000 | 64,0000 | 64,0000 | 64,0000 | 76,0000 | 89,0000 |  |  | цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Значения результатов нарастающим итогом: 2019 - 16 2020 - 642021 - 64 2022 - 64 2023 - 76 2024 - 89 |  |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Созданы центры | - | Едини | 0,0000 | 2022 | - | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Создание за счет | Создание |

| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спра вочно) | 2030 (Спра вочно ) |  |  |
|  | цифрового образования детей "IT- куб". Нарастающий итог |  | ца | 0,0000 |  |  |  |  |  |  | 1,0000 | 1,0000 |  |  | федеральной поддержки в 2023 году центра образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней | (реоргани зация) организац ии (структур ного подраздел ения) |

| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спра вочно) | 2030 (Спра вочно ) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  | 1,0000 | 1,0000 |  |  | профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Значение количества центров образования «IT- куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих |  |

| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результат а |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спра вочно) | 2030 (Спра вочно ) |  |  |
|  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  | 1,0000 | 1,0000 |  |  | мероприятий. |  |

11

- Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 0,00 | 0,00 | 187 230,21 | 123 187,22 | 0,00 | 0,00 | 310 417,43 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 187 230,21 | 123 187,22 | 0,00 | 0,00 | 310 417,43 |
| 1.1.1.1. | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 187 230,21 | 123 187,22 | 0,00 | 0,00 | 310 417,43 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 39 059,95 | 113 457,51 | 0,00 | 0,00 | 20 729,88 | 44 039,00 | 217 286,34 |
| 1.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 39 059,95 | 113 457,51 | 0,00 | 0,00 | 20 729,88 | 44 039,00 | 217 286,34 |
| 1.2.1.1. | бюджет субъекта | 39 059,95 | 113 457,51 | 0,00 | 0,00 | 20 729,88 | 44 039,00 | 217 286,34 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.2.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | 0,00 | 13 264,85 | 0,00 | 0,00 | 30 819,79 | 0,00 | 44 084,64 |
| 2.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 13 264,85 | 0,00 | 0,00 | 30 819,79 | 0,00 | 44 084,64 |
| 2.1.1.1. | бюджет субъекта | 0,00 | 13 264,85 | 0,00 | 0,00 | 30 819,79 | 0,00 | 44 084,64 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 39 059,95 | 126 722,36 | 187 230,21 | 123 187,22 | 51 549,67 | 44 039,00 | 571 788,41 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  | 39 059,95 | 126 722,36 | 187 230,21 | 123 187,22 | 51 549,67 | 44 039,00 | 571 788,41 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники , всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13

- Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года (тыс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 610,90 | 44 039,00 | 44 039,00 | 44 039,00 | 44 039,00 | 44 039,00 |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 610,90 | 44 039,00 | 44 039,00 | 44 039,00 | 44 039,00 | 44 039,00 |

14

7. Дополнительная информация

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий. Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая: - модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся; - модель построения индивидуального учебного плана; - модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации; - модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду. Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук, посредством интернет-соединения. Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время. В рамках проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории региона; создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно - управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы; внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений. Обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды обновить информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций; использование при реализации основных образовательных программ современные технологий, в том числе технологии виртуальной

виртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников"; создание сети из центров цифрового образования для детей "IT-куб". В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации.

15

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Астраханская область)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат "Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования " | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Угаров Е.А. | В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 24% образовательных организаций, а в 2022 году не менее 38% образовательных организаций Астраханской области, участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования. | Нет | ГИС "Электронны й бюджет" |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению | - | 31.03.2021 | Взаимос вязь с иными | Взаимосвязь с иными | Фролов С.С. | Прочий тип документа 1. Распорядительный акт органа исполнительной | - | - |

| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  | оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды", значение: 0.0000 |  |  | результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | власти утверждающий: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды. 2. Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист). |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 01.04.2021 | 05 | 02 | Фролов С.С. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Сведения о |  | 01.06.2021 | Взаимо | 03 | Фролов С.С. | Прочий тип документа | - | - |

| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  | государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - |  | связь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует |  |  | Реестр контрактов |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 01.06.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Резаков М.Р. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 25.08.2021 | 02 | 04 | Фролов С.С. | Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающий приемку материальных ценностей и услуг | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных | - | 25.08.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными | Фролов С.С. | Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку | - | - |

| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  | услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | материальных ценностей и услуг |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 30.11.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Резаков М.Р. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зубков А.Н. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | - |

| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Распоряжение Распорядительный акт министерства образования и науки Астраханской области (согласованы и утверждены образовательные организации, в которых будут проходить мероприятия по оснащению (обновлению) компьютерного, мультимедийного, презентационного оборудования и программного обеспечения в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования) | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально- технической базы общеобразовательных | - | 31.03.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Воробьев П.Г. | Прочий тип документа 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой | - | - |

| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  | профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды", значение: 0.0000 |  |  | отсутств ует | отсутствует |  | образовательной среды. 2. Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист). |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Воробьев П.Г. | Прочий тип документа Извещения о закупках | - | - |

| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.06.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Прочий тип документа Реестр контрактов | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 01.06.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально- технической базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте | - | 01.07.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Воробьев П.Г. | Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России | - | ГИИС "Электронны й бюджет" |

| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  | ЦОС" |  |  | ьными точками отсутств ует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование" | - | 25.08.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок | - | ГИИС "Электронны й бюджет" |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 25.08.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России | - | ГИИС "Электронны й бюджет" |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг | - | 01.10.2022 | Взаимос вязь с | Взаимосвязь с | Воробьев П.Г. | Отчет По форме, определяемой | - | ГИИС "Электронны |

| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  | использования материально- технической базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте ЦОС" |  |  | иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России |  | й бюджет" |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 30.11.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Поплевко О.В. | Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | - | ГИИС "Электронны й бюджет" |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально- технической базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте ЦОС, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности | - | 30.12.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Поплевко О.В. | Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом Минпросвещения России, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | - | ГИИС "Электронны й бюджет" |

| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.2 | Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Обеспечено обновление материально- технической базы образовательных организаций общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Значения результатов нарастающим итогом: 2019 - 16 2020 - 642021 - 64 | Нет | Аналитическа я подсистема СУПД |

| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 - 64 2023 - 76 2024 - 89 |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования" | - | 01.06.2019 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | 09 | Фролов С.С. | Отчет информационно-аналитический отчет о создании и функционировании центра. Создан и функционирует центр цифровой трансформации образования в целях эффективного сопровождения создания цифровой образовательной среды, а также реализации мероприятий настоящего регионального проекта. | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно- методических комплексов (далее ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по | - | 31.12.2019 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | 07 | Фролов С.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | - | - |

| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  | разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Разработка предложений по | - | 31.12.2019 | 06 | Взаимосвязь с | Фролов С.С. | Докладная записка Доклад в Проектный комитет | - | - |

| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  | совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур в системе общего образования при внедрении целевой модели цифровой образовательной среды " |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | национального проекта "Образование", решение Проектного комитета о предложениях по дальнейшей реализации мероприятий федерального проекта. Разработаны предложения по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "В Астраханской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды" | - | 31.12.2019 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.С. | Отчет информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг | - | 31.12.2020 | 03 | 02 | Фролов С.С. | Соглашение | - | - |

| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  | (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.С. |  | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | 01 | Фролов С.С. | Соглашение | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" | - | 30.06.2021 | Взаимос вязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Резаков М.Р. | Справка информационно-аналитический отчет | - | - |

| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | атами и контрол ьными точками отсутств ует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" | - | 30.09.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Резаков М.Р. | Справка информационно-аналитический отчет | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата", значение: 0.0000 | - | 27.12.2021 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Резаков М.Р. | Справка информационно-аналитический отчет | - | - |

30

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" | - | 31.03.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | - | ГИИС "Электронны й бюджет" |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" | - | 31.05.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | - | ГИИС "Электронны й бюджет" |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально- технической базы ЦОС" | - | 01.07.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Воробьев П.Г. | Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | - | ГИИС "Электроннй бюджет" |

| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутств ует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально- технической базы ЦОС" | - | 01.10.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьев П.Г. | Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | - | ГИИС "Электронны й бюджет" |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально- технической базы ЦОС" | - | 01.11.2022 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | - | ГИИС "Электронны й бюджет" |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально- технической базы ЦОС" | - | 30.12.2022 | Взаимос вязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Калиниченко А.Е. | Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным | - | ГИИС "Электронны й бюджет" |

| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | атами и контрол ьными точками отсутств ует | атами и контрольными точками отсутствует |  | проектным офисом национального проекта «Образование» |  |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 17.04.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг | - | Единая информацион ная система в сфере закупок |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС" | - | 17.04.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня | - | Система управления проектной деятельность ю |

| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | образовательных организаций. 3.Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование») |  |  |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 17.04.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Калиниченко А.Е. | Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом | - | Аналитически е данные |

| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрол ьными точками отсутств ует | контрольными точками отсутствует |  | национального проекта «Образование» |  |  |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 07.06.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | - | Аналитически е даннные |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование" | - | 25.08.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ) | - | Система управления проектной деятельность ю |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Проведен | - | 07.09.2023 | Взаимо | Взаимо | Шалак М.Н. | Прочий тип документа По | - | Система |

| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  | мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" |  |  | связь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» |  | управления проектной деятельность ю |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 30.11.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | - | Система управления проектной деятельность ю |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2023 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Сухоносов А.Ю. | Отчет Справочно-информационная документация | - | Аналитически е данные |

| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 05.07.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Прочий тип документа Информационная справка по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | - | Аналитически е данные |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 04.10.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Прочий тип документа Информационная справка по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | - | Аналитически е данные |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | - | 30.11.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Сухоносов А.Ю. | Прочий тип документа Информационная справка по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным | - | Аналитически е данные |

| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрол ьными точками отсутств ует | контрольными точками отсутствует |  | проектным офисом национального проекта «Образование» |  |  |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Прочий тип документа Реестр ивещений о проведении закупок | - | Единая информацион ная система в сфере закупок |
| 1.2.29 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг | - | Система управления проектной деятельность ю |
| 1.2.30 | Контрольная точка "Услуга | - | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Сухоносов | Отчет Справочно- | - | - |

| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  | оказана (работы выполнены)" |  |  | связь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.Ю. | информационная документация |  |  |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT- куб"" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Создание за счет федеральной поддержки в 2023 году центра образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при | Нет | Аналитическа я подсистема СУПД |

| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 28.02.2023 | 13 | 02 | Калиниченко А.Е. | Прочий тип документа Распорядительный акт министерства образования и науки Астраханской области | - | Администрат ивные данные |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Калиниченко А.Е. | Прочий тип документа Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения центра цифрового образования детей "IT-куб" | - | Система управления проектной деятельность ю |

| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»" | - | 31.03.2023 | 13 | 07 | Калиниченко А.Е. | Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ, утверждающий: 1. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-куб»; 2. концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования «IT-куб», в том числе: -месторасположение центра цифрового образования «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования центра | - | Система управления проектной деятельность ю |

| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цифрового образования «IT-куб»; - перечень образовательных направлений центра цифрового образования «IT-куб». 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 4. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования. 5. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций 6. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа 7. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа 8. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 9. Письмо федерального |  |  |

| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 10. Извещения о проведении закупок. |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 17.04.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг | - | Единая информацион ная система в сфере закупок |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования IT-куб" | - | 30.06.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калиниченко А.Е. | Отчет По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | - | Система управления проектной деятельность ю |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра | - | 25.08.2023 | Взаимос вязь с | Взаимосвязь с | Угаров Е.А. | Акт Распорядительный акт РОИВ / локальный акт | - | Система управления |

| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  | цифрового образования детей IT- куб (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)" |  |  | иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | организации, на базе которой создан центр |  | проектной деятельность ю |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования IT-куб" | - | 25.08.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Угаров Е.А. | Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | - | Система управления проектной деятельность ю |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно- методической поддержке инфраструктуры НП Образование, в том числе Центров IT-куб" | - | 25.08.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Угаров Е.А. | Акт Распорядительный акт РОИВ | - | Система управления проектной деятельность ю |

| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Начало работы Центра IT-куб" | - | 15.09.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации | - | Система управления проектной деятельность ю |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»" | - | 06.10.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана | - | Система управления проектной деятельность ю |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания | - | 31.12.2023 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Резаков М.Р. | Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников | - | Система управления проектной деятельность ю |

| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  | Центра (по программам из реестра федерального оператора) " |  |  | ьными точками отсутств ует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»" | - | 31.03.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Резаков М.Р. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | Аналитически е данные |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб"" | - | 31.05.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сухоносов А.Ю. | Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет | - | Аналитически е данные |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг | - | 30.06.2024 | Взаимос вязь с | Взаимосвязь с | Резаков М.Р. | Отчет Информационно-аналитическая | - | Аналитически е данные |

| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  | выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»" |  |  | иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | справка/отчет |  |  |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»" | - | 30.09.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Резаков М.Р. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | Аналитически е данные |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб"" | - | 31.10.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Сухоносов А.Ю. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | Аналитически е данные |

| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенник и | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»" | - | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Резаков М.Р. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет | - | Аналитически е данные |

|  |  |  | 48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Участники регионального проекта |  |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Шалак М. Н. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 3 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Султанова А. В. | Первый заместитель министра | Шалак М. Н. | 2 |
| Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Угаров Е. А. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 3 |
| 4 | Участник регионального проекта | Михед В. В. | Глава муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 2 |
| 5 | Участник регионального проекта | Угаров Е. А. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 3 |
| 6 | Участник регионального проекта | Калиниченко А. Е. | Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования" | - | 2 |
| 7 | Участник регионального проекта | Гребенщиков М. А. | Глава муниципального образования "Лиманский район" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 8 | Участник регионального проекта | Исмуханов Х. Г. | Глава администрации МО "Володарский район" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 9 | Участник регионального проекта | Будаев Б. Ф. | Глава муниципального образования "Енотаевский район" | Бабушкин И. Ю. | 1 |

| 49 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Участник регионального проекта | Никулин С. И. | Глава администрации муниципального образования "Черноярский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 11 | Участник регионального проекта | Бутузова Н. Г. | Глава администрации муниципального образования "Икрянинский район" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 12 | Участник регионального проекта | Поплевко О. В. | Заместитель министра - начальник управления экономической политики | Шалак М. Н. | 1 |
| 13 | Участник регионального проекта | Мазаев Д. В. | Глава муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 14 | Участник регионального проекта | Резаков М. Р. | Директор | - | 5 |
| 15 | Участник регионального проекта | Штонда А. В. | Глава администрации муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области» | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 16 | Участник регионального проекта | Черкасов М. М. | Глава муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 2 |
| 17 | Участник регионального проекта | Бисенов Р. К. | Глава муниципального образования «Красноярский муниципальный район Астраханской области» | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 18 | Участник регионального проекта | Альджанов В. И. | Глава муниципального образования "Наримановский район" | Бабушкин И. Ю. | 1 |

| 50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" |  |  |  |  |  |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сухоносов А. Ю. | Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области | Шалак М. Н. | 2 |
| 20 | Участник регионального проекта | Калиниченко А. Е. | Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования" | - | 2 |
| 21 | Участник регионального проекта | Султанова А. В. | Первый заместитель министра | Шалак М. Н. | 2 |
| 22 | Участник регионального проекта | Шалак М. Н. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 1 |
| 23 | Участник регионального проекта | Угаров Е. А. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 3 |
| 24 | Участник регионального проекта | Лунев Д. А. | Директор | - | 1 |
| 25 | Участник регионального проекта | Резаков М. Р. | Директор | - | 5 |
| 26 | Участник регионального проекта | Сухоносов А. Ю. | Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области | Шалак М. Н. | 2 |
| 27 | Участник регионального проекта | Поплевко О. В. | Заместитель министра - начальник управления экономической политики | Шалак М. Н. | 1 |

| 51 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сухоносов А. Ю. | Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области | Шалак М. Н. | 2 |
| 29 | Участник регионального проекта | Исмуханов Х. Г. | Глава администрации МО "Володарский район" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 30 | Участник регионального проекта | Никулин С. И. | Глава администрации муниципального образования "Черноярский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 31 | Участник регионального проекта | Резаков М. Р. | Директор | - | 5 |
| 32 | Участник регионального проекта | Штонда А. В. | Глава администрации муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области» | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 33 | Участник регионального проекта | Мазаев Д. В. | Глава муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 34 | Участник регионального проекта | Калиниченко А. Е. | Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования" | - | 2 |
| 35 | Участник регионального проекта | Полумордвинов О. А. | Глава муниципального образования «Городской округ город Астрахань» | Бабушкин И. Ю. | 1 |

| 52 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | Участник регионального проекта | Угаров Е. А. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 3 |
| 37 | Участник регионального проекта | Султанова А. В. | Первый заместитель министра | Шалак М. Н. | 2 |
| 38 | Участник регионального проекта | Сухоносов А. Ю. | Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области | Шалак М. Н. | 2 |
| 39 | Участник регионального проекта | Михед В. В. | Глава муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 2 |
| 40 | Участник регионального проекта | Поплевко О. В. | Заместитель министра - начальник управления экономической политики | Шалак М. Н. | 1 |
| 41 | Участник регионального проекта | Черников К. С. | Глава администрации муниципального образования "Лиманский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 42 | Участник регионального проекта | Пахолкина М. Д. | И.о. директора государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования" | - | 2 |
| 43 | Участник регионального проекта | Будаев Б. Ф. | Глава муниципального образования "Енотаевский район" | Бабушкин И. Ю. | 1 |
| 44 | Участник регионального проекта | Бутузова Н. Г. | Глава администрации муниципального образования "Икрянинский район" | Бабушкин И. Ю. | 1 |

| 52 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | Участник регионального проекта | Шалак М. Н. | Министр образования и науки Астраханской области | Горина И. В. | 1 |
| 46 | Участник регионального проекта | Черкасов М. М. | Глава муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" | Бабушкин И. Ю. | 2 |